Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
nr PN1.271.1.2019

WZÓR UMOWY NR …………………

dot. roboty budowlanej pn.: Wykonanie robót budowlanych poprawiających warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Przedszkola nr 1 w Płońsku

zawarta w dniu … lutego 2019 r. w Płońsku  pomiędzy:

Gminą Miasto Płońsk - Przedszkolem nr 1, ul. Kolejowa 5, 09-100 Płońsk

REGON: 130377847  NIP: 567 178 37 18, zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez Alinę Paczkowską – Dyrektora Przedszkola,

przy kontrasygnacie Barbary Biernatowicz – Głównej Księgowej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku,

a

…………………………………………………

REGON: …………  NIP: …………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest robota budowlana pn.: Wykonanie robót budowlanych poprawiających warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Przedszkola nr 1
w Płońsku. Prace należy wykonać w budynku przy ul. Kolejowej 5 w Płońsku zgodnie
z opracowaną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

§ 2

Terminy realizacji Umowy

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy tj. nie wcześniej niż w dniu, gdy decyzja pozwolenia na budowę stała się ostateczna.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 31.08.2019 r.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ……………… zł brutto.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1, wynikające wprost z zestawienia prac planowanych oraz następujące koszty:

- wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia
z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, projekt organizacji ruchu oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. W zakresie materiałów zbędnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające z Ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych – ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.

- W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w §1, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, głównego księgowego Zamawiającego i samego Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, w formie polecenia przelewu.

- Płatność nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołu odbioru i przedłożonej na tej podstawie przez Wykonawcę faktury. Wraz z fakturą, Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: oświadczenie
o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz deklarację bądź inny dokument potwierdzający zgodność zastosowanych wyrobów z odpowiednimi normami.

- Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu właściwie wystawionej faktury.

- Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku przerwania wykonywania prac z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace, ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy,

- zapewnienie, w razie konieczności wynikającej z decyzji pozwolenia na budowę, na swój koszt nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zrealizowanie roboty zgodnie z pozwoleniem na budowę i załączoną do niego dokumentacją,

- stosowanie się do wymogów zawartych w decyzji pozwolenia na budowę,

- zapewnienie nadzoru w osobie kierownika budowy,

- protokólarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

- zagospodarowanie terenu robót i jego zaplecza, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt i ryzyko,

- należyte zabezpieczenie terenu prowadzonych prac związanych z realizacją umowy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem,

- dokonanie wszelkich uzgodnień z właściwymi służbami Zamawiającego niezbędnych do realizacji umowy,

- umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót, przeprowadzenia jego kontroli, kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji robót,

- ponoszenie ewentualnych kosztów usuwania kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, zorganizowanie odbiorów technicznych, pomiarów, wynikających 
z przepisów techniczno-budowlanych, w tym kosztów dozoru technicznego,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych odpowiadających, co do jakości wymogom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.),

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. z dnia
7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.); Wykonawca zobowiązany jest do okazania na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- do Wykonawcy jako wytwarzającego odpady – należy przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. z dnia
13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. z dnia 10 maja 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- uzgadnianie z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposobu zagospodarowania materiałów rozbiórkowych; Zamawiający zastrzega sobie możliwość zagospodarowania materiałów rozbiórkowych we własnym zakresie, ze wskazaniem miejsca składowania,

- na każde wezwanie Zamawiającego dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbanie o prządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie i porządku,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji umowy w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego, obejmującej ubezpieczenie 
w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej – OC kontraktowe w związku
z realizacją niniejszej umowy, w wysokości, co najmniej wartości kontraktu, obejmującego okres gwarancji i rękojmi. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię ww. polisy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu umowy lub termin realizacji umowy,

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego bądź Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Zamawiającemu bądź Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 6

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§ 7

Odbiór przedmiotu Umowy

- Strony zgodnie uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie odebrany na podstawie protokołu odbioru.

- Odbioru dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót.

- Zamawiający i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rozpoczną czynności odbioru
w terminie pięciu dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Za datę realizacji umowy uznaje się datę złożenia pisemnego zgłoszenia zakończenia prac, pod warunkiem dokonania odbioru.

§ 8

Kary umowne

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:

- 10 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie,

- 10 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia,

- 0,2 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 3 ust. 1 umowy, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wykonania zamówienia niezgodnie z umową, koszty ponownego wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.

§ 9

Gwarancja

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od pierwszego dnia po podpisaniu protokołu odbioru.

- W przypadku zgłoszenia przez użytkownika w okresie gwarancji wady, Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

- Zgłoszenie wady lub usterki przez Zamawiającego następuje w formie e-maila lub faksu, potwierdzonego pismem.

§ 10

Odstąpienie od Umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym,
a w szczególności, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy.

§ 11

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę: samodzielnie* lub przy udziale podwykonawców* (jeżeli wykonawca wykazał w ofercie, że wykonanie zamówienia powierzy podwykonawcom)

* niepotrzebne skreślić

- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość
i terminowość prac wykonywanych przy udziale Podwykonawców.

§ 12

Zmiany postanowień umowy

      - Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Warunkiem dokonania nw. zmiany umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczynę), opis wpływu zmiany na wykonanie zamówienia.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany w zakresie terminu realizacji umowy:

- z powodu wystąpienia siły wyższej np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć lub wystąpienia niesprzyjających dla robót warunków pogodowych,

- w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany materiałów i technologii przewidzianych przez dokumentację techniczną, po ich zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy, pod warunkiem, że zamiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz nie będą powodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy. Będą to, w szczególności, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

      - Zamawiający przewiduje również zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie:

      - w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.),

      - przedłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w szczególności następstw działań administracyjnych,

      - w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dotyczących:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych przez Wykonawcę,

- zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że nie doprowadzi do wzrostu wynagrodzenia w przedmiotowym postępowaniu.

      - Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy.

      - Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności zmiana stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, ponieważ zmianie ulegną ceny brutto z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą prowadziły do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………..			……………………………………

Zamawiający 	Wykonawca